## Gantt Chart
Parcel Tracking System - Gantt Chart
Task | Start Date | Duration (Days) | End Date | Progress
Requirement Analysis | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-03 | 100%
System Design | 2026-09-04 | 4 | 2026-09-07 | 100%
Database Design | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-10 | 80%
UI Development | 2026-09-11 | 5 | 2026-09-15 | 70%
Backend Development | 2026-09-16 | 7 | 2026-09-22 | 60%
GPS Tracking Module | 2026-09-23 | 5 | 2026-09-27 | 40%
Testing | 2026-09-28 | 4 | 2026-10-01 | 25%
Integration | 2026-10-02 | 3 | 2026-10-04 | 0%
Documentation | 2026-10-05 | 3 | 2026-10-07 | 0%
Final Deployment | 2026-10-08 | 2 | 2026-10-09 | 0%